# TBH 五维度第一性原理重设计方案 v2.0

软件管家调度 | 产品布道者+技术架构师审查反馈已纳入

2026-05-30 | v2.0修订: 定价重构+AI计费+Auth统一+基础设施补齐

# 一、v1.0→v2.0 修订摘要

本次修订基于产品布道者和技术架构师的联合审查反馈，修正5项硬伤：

- 定价重构: ¥10/人/年 → Pro ¥12/人/月 + Enterprise ¥25/人/月(仍为市场最低1/3)

- AI计费三层: Local(免费)+Cloud AI(¥0.1/次,免10/天)+Agent Automation(付费独占)

- 免费版调整: ≤5人(非10人),第6人起触发付费(邀请同事=病毒传播+付费双杠杆)

- 新增邮箱Magic Link登录(V1-4),补齐用户要求的微信/邮箱/手机号三通道

- 补齐5项基础设施(M1-M5): Auth Bridge/Auth同步/推送管道/DB迁移/PWA Spike

# 二、定价策略(修订)

核心原则: 免费给够让用户离不开,付费设槛让用户愿意付。AI是最大付费杠杆。

| 维度 | TBH (v2.0修订) | 飞书 | ClickUp | Notion | Linear |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 免费版 | ≤5人全功能+Local AI免费+Cloud AI 10次/天 | ≤50人+10GB | 无限任务+100MB+受限视图 | 无限页面+5MB文件 | ≤250issue+≤10人 |
| Pro版 | ¥12/人/月(年付¥115/人,8折) | ¥36/人/月(商业版) | $7/人/月(Unlimited) | $10/人/月(Plus) | $8/人/月(Standard) |
| Enterprise | ¥25/人/月(年付¥240/人) | ¥60/人/月(旗舰版) | $12/人/月(Business) | $18/人/月(Business) | $14/人/月(Plus) |
| AI计费 | Local免费+Cloud ¥0.1/次(免10/天)+Agent Automation付费独占 | AI对话免费+智能伙伴企业版付费 | AI免费限制次数+付费扩容 | AI按用量计费 | 无原生AI |
| 付费触发点 | 第6人起+Cloud AI超额+Agent自动化+OKR审批+高级权限 | 存储+高级权限+OKR导出 | 视图/自动化/仪表盘逐级解锁 | AI用量+权限+页面历史 | Issue数+高级视图+OIDC |

AI计费三层模型:

| 层级 | 内容 | 计费 | 目标用户 |
| --- | --- | --- | --- |
| Local AI | 22个AI模块的同步规则引擎(无外部API调用) | 完全免费 | 所有用户(含免费版) |
| Cloud AI | 异步LLM调用(风险预测/目标分解/智能匹配等Deep模式) | 前10次/天免费，之后¥0.1/次 | 活跃用户(自然触发付费) |
| Agent Automation | MCP Agent自动执行+审批流+定时任务+Agent Marketplace | Pro及以上独占 | 付费团队(核心付费杠杆) |

付费触发点设计:

- 第6人起必须升级(邀请同事=自然付费触发,飞书/Notion均验证此模式有效)

- Cloud AI超过10次/天后按量计费(活跃用户自然触发,无需主观决策)

- Agent自动化/OKR审批流/高级权限=Pro独占(功能门禁,免费可见不可操作)

- 14天Pro试用+试用期后数据不删(消除付费恐惧,沉没成本驱动转化)

# 三、基础设施(M1-M5)

技术架构师审查识别的5项缺失基础设施,必须先行于功能开发:

| # | 事项 | 代码级动作 | 涉及文件 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 统一认证架构层 | LoginScreen重构为状态机(idle→authenticating→callback→authenticated);AuthBridge统一同步/异步分支 | src/lib/authBridge.ts(新) / src/App.tsx(LoginScreen) | 3天 |
| M2 | Auth↔members同步 | auth.users创建时→members表自动插入(auth.uid外键);user_metadata存wechatId/phone;RLS渐进迁移 | src/lib/authSync.ts(新) / supabase/functions/auth-sync/(新) | 3天 |
| M3 | 统一推送管道 | PushPipe抽象层:sendPush(event)→路由到IM/SW/AI;VAPID+pushSubscription管理;browserNotify降级为SW fallback | src/lib/pushPipe.ts(新) / src/lib/browserNotify.ts / src/lib/pushEventEngine.ts | 2天 |
| M4 | 数据库迁移基础 | 新增goal_approval_status列+approval_audit表+subscriptions表+plan_limits表;Supabase migration SQL | supabase/migrations/(新) / src/types/index.ts | 2天 |
| M5 | Vite PWA兼容验证 | vite-plugin-pwa@0.20.x安装+pnpm build验证+manualChunks兼容性测试+CDN_BASE scope验证;失败则降级方案 | vite.config.ts / pnpm-lock.yaml | 1天 |

# 四、Phase 1 代码级实施方案(修订)

修订后24项(5基础设施+19功能),总工时约94天。按2人并行约7周完成。

## 实施顺序(依赖关系)

| 依赖关系 | 说明 | 前置条件 |
| --- | --- | --- |
| M5 → V1-1 | PWA Spike验证通过后才能实施PWA | pnpm build通过+vite-plugin-pwa兼容 |
| M1 → V1-2/V1-3/V1-4 | Auth Bridge是所有新登录方式的前置 | LoginScreen状态机重构完成 |
| M1+M2 → V1-2/V1-3 | OAuth/OTP都需要Auth↔members同步 | auth.users↔members映射层就绪 |
| M3 → V1-5 → V1-1 | Push Pipe统一后AI推送和PWA Push才有管道 | 三路由(IM/SW/AI)抽象完成 |
| M4 → V2-2/V2-3/V5-3 | DB迁移基础是字段+表变更的前提 | migration SQL就绪 |
| V1-1(PWA) → V1-5(AI推送) | PWA Push API是推送的前提条件 | SW注册+VAPID配置完成 |
| V3-1 → V3-2/V3-3/V3-4 | 设计系统是UI变更的前置 | Design Token+组件就绪 |
| V5-1 → V5-2 → V5-3 | 门禁→Paywall→Stripe顺序 | 免费/付费界限明确 |

## 完整实施清单

M1-M5为基础设施(橙色底色),V1-V5为功能项(蓝/白交替底色)。按依赖关系顺序实施。

| # | 事项 | 代码级动作 | 涉及文件 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M5 | Vite PWA Spike | vite-plugin-pwa@0.20.x安装+pnpm build通过验证+manualChunks兼容+CDN_BASE scope | vite.config.ts | 1天 |
| M1 | Auth Bridge | LoginScreen状态机重构+AuthBridge统一入口+同步/异步分支 | src/lib/authBridge.ts(新)/src/App.tsx | 3天 |
| M2 | Auth↔members | auth.users→members自动同步+user_metadata+JWT claims | src/lib/authSync.ts(新) | 3天 |
| M3 | Push Pipe | PushPipe抽象(IM/SW/AI三路由)+VAPID+browserNotify降级 | src/lib/pushPipe.ts(新) | 2天 |
| M4 | DB Migration | approval_status+subscriptions+plan_limits表+RLS | supabase/migrations/(新) | 2天 |
| V1-1 | PWA移动化 | vite-plugin-pwa+manifest.json+SW注册+离线策略(AppShell+StaleWhileRevalidate)+Push API注册+install prompt | vite.config.ts/manifest.json/src/sw.ts(新) | 8天 |
| V1-2 | 企微OAuth登录 | silentAuthorize→callback→AuthBridge→autoLogin;Edge Function验证code | src/App.tsx/src/lib/wechatOAuth.ts(新) | 5天 |
| V1-3 | 手机号OTP登录 | Supabase Auth phone OTP+短信网关;AuthBridge分支;6位验证码UI | src/lib/phoneAuth.ts(新) | 4天 |
| V1-4 | 邮箱Magic Link | Supabase Auth email OTP;LoginScreen邮箱Tab;新注册→members自动同步 | src/App.tsx/src/lib/emailAuth.ts(新) | 2天 |
| V1-5 | AI主动推送 | PushPipe新增AI事件源(风险/延期/瓶颈);24h去重;深层链接附带 | src/lib/pushPipe.ts/src/lib/aiPushEngine.ts(新) | 3天 |
| V2-1 | 对齐图健康度 | 对齐线颜色编码(绿≥80%/黄60-80%/红<60%);支撑度计算;低60%自动告警→PushPipe推送 | src/pages/admin/OKRAlignmentTab.tsx | 4天 |
| V2-2 | KR↔任务双向 | types.Task.krId已有;KR进度=关联任务加权完成率;任务完成→KR自更新;KR详情显示关联任务 | src/store/taskSlice.ts/src/components/DetailKRs.tsx | 5天 |
| V2-3 | 目标审批流 | approval_status字段(draft→pending→approved→rejected);审批操作→PushPipe+评论链;审批历史可追溯;Pro版独占 | src/lib/approvalFlow.ts(新)/src/store/goalSlice.ts | 7天 |
| V3-1 | 设计系统 | Design Token(语义色+间距+圆角+阴影);补8个shadcn/ui组件;暗色模式CSS变量;单行JSX lint规则 | tailwind.config.js/src/components/ui/*.tsx/src/index.css | 7天 |
| V3-2 | Dashboard重设计I | 核心信息架构:紧凑左导航+数据卡片+AI洞察流+快操作栏;减少50%视觉噪声 | src/pages/Dashboard.tsx/src/components/layout/Layout.tsx | 7天 |
| V3-3 | Dashboard重设计II | 视觉打磨+暗色模式适配+响应式断点+数据可视化升级 | src/pages/dashboard/*.tsx | 5天 |
| V3-4 | 微交互 | button hover/active+表单校验动画+列表操作反馈+Toast升级+骨架屏 | src/components/ui/*.tsx/src/index.css | 3天 |
| V4-1 | AI嵌入评论 | @AI触发→AI能力选择(分解/评估/匹配)→LLM调用→结构化回复→一键采纳 | src/components/DetailComments.tsx/src/lib/aiCommentAssistant.ts(新) | 6天 |
| V4-2 | MCP Discovery | tools/discovery API+OpenAPI 3.1 Schema自动生成+沙箱测试环境+5分钟快速入门 | src/lib/mcpServer.ts/src/lib/mcpDiscovery.ts(新) | 3天 |
| V4-3 | Cmd+K AI增强 | AI指令:分解目标/评估风险/智能排期;结果预览+确认执行;减少页面跳转 | src/components/CommandPalette/index.tsx | 4天 |
| V5-1 | 功能门禁 | isFreeTier/checkLimit/gatedAction;免费≤5人/Cloud AI 10次/天/无Agent自动化/无OKR审批 | src/lib/featureGating.ts(新)/src/store/useStore.tsx | 4天 |
| V5-2 | Paywall UI | 升级弹窗(CTA高亮+价值主张+对比表+14天Pro试用);当前用量vs限额进度条 | src/components/Paywall.tsx(新)/UsageMeter.tsx(新) | 3天 |
| V5-3 | Stripe集成 | Checkout Session+Edge Function Webhook(幂等性去重)+年/月订阅+席位计费;2天专门测试 | src/lib/stripeIntegration.ts(新)/supabase/functions/stripe-webhook/(新) | 10天 |

# 五、度量指标与验收标准(修订)

| 维度 | 当前基线 | 3个月目标 | 度量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1 交互效率 | 0 PWA / 纯密码登录 / 纯异步 | PWA≥80分 / 企微+手机+邮箱登录可用 / AI推送>95%到达 | Lighthouse / 登录成功率 / 推送送达率 |
| V2 架构逻辑 | 对齐图静态 / KR单关联 / 无审批 | 对齐图周活率>60% / KR-任务双向关联 / 审批MVP(Pro独占) | 打开次数 / 关联率 / 审批完成率 |
| V3 界面美观 | ★★☆☆☆ 无设计系统 | ★★★☆☆ 设计系统+暗色+微交互 | LCP≤2.5s/CLS≤0.1/用户NPS |
| V4 AI深度 | AI被动调用 / 无评论集成 | AI评论占比>20% / MCP discovery / Cmd+K AI | AI交互次数/总交互 / MCP调用率 |
| V5 付费吸引力 | 0%转化率 / 无付费 | 试用团队>100 / 付费团队>10 / MRR>¥5000 | 转化漏斗 / MRR / NPS>30 |

# 六、关键风险与缓解(修订)

- PWA插件兼容性风险 → M5先做Spike验证(1天),失败则降级为简单manifest+手动SW

- Auth架构迁移风险 → 渐进策略:新登录走Supabase Auth,旧localStorage保留为fallback,Phase 2统一

- Stripe Edge Function风险 → 幂等性去重(Stripe Event ID)+专注2天端到端测试+Seat billing推迟到Phase 2

- 推送管道三路由风险 → M3统一抽象PushPipe,单一路由点便于调试和监控

- 暗色模式工作量风险 → 分批改造:先Dashboard/Goals(2周)→Projects/Tasks(1周)→Admin(后续)

- 单行JSX约束 → 新增ESLint规则强制检查,CI构建自动拦截

# 七、战略定位

核心命题: TBH拥有最强的AI大脑,但缺少连接团队日常的神经网络。

战略选择: 做'中小团队的AI目标中台'——用OKR-KPI双轨+AI预测+MCP Agent生态构建差异化定位,不与飞书正面硬刚IM。

Phase 1 优先级: 基础设施(M1-M5) → 认证+PWA(在哪用) → AI推送(为啥用) → 付费系统(怎么活) → UI重设计(怎么看) → AI嵌入(怎么深)

让用户先在手机上用起来,再让AI主动找到用户,再让高级功能值得付费,最后让界面配得上能力。——最务实的进化路径。